## 报价1
扬大附院西区道路维修项目清单
序号 | 部位 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 地库出口及门诊门厅西侧机动车 | 铺装路面拆除 | 1、花岗岩石材铺装面，厚度5cm 2、干硬性砂浆结合层，厚度3cm 3、基层混凝土破除，厚度30cm（含垫层） | ㎡ | 131.5
2 |  | 道路基础 | 1、素土夯实 2、碎石垫层10cm 3、C25混凝土基层20cm | ㎡ | 131.5 |  |  | 覆膜养护7d
3 |  | 雨水管网 | 1、开挖，深度已现场实际为准 2、砂垫层10cm 3、HDPE双壁波纹管DN300/SN8，承插，接头外侧砂浆密闭 4、砂包裹至管顶20cm，若高度不满足，则采用C25混凝土浇筑至路面基层 | m | 47.4
4 |  | 雨水口 | 1、基础开挖，C20混凝土垫层 2、砌筑400*500*500雨水口 3、铸铁单篦雨水口，400*500*50（EN14/D400），下配镀锌杂物网 | 座 | 6
5 |  | 铺装面层 | 1、600*600*50五莲花花岗岩面层 2、1:3干硬性砂浆结合层3cm | ㎡ | 131.5
6 |  | 余方弃置 | 垃圾清运，运距≥10km | m³ | 50
7 |  | 暂列金额
金额合计： | [6 empty] | 0
注：1、本报价为全费用，含人工、材料、机具、措施费、9%增值税专票等，结算以实际工程量为准
2、施工用水电由甲方提供，不另外计取
3、施工围挡隔断由施工单位负责，现场导流由甲方负责
4、总工期约18天