扬州大学附属医院

稳定性评估报告编制项目项目需求
一、项目概况

本次稳定性评估报告编制项目包含住院部入口（服务大厅）扩建项目、急诊医技楼修缮改造、消险及设备更新项目、综合病房楼提升改造三个子项，均为扬大附院西区院内改扩建工程，各子项建设内容、建设规模及投资算如下：
1.住院入口（服务大厅）扩建项目：采用住院入口半户外区域加建二层主体结构，三层配套架设封闭式空中连廊。其中一层扩建建筑面积941.80㎡，用于扩容出入院服务大厅；二层建筑面积990.97㎡，规划体检用房与预留业务用房；三层连廊建筑面积365.24㎡，实现医技楼与后勤附属楼互联互通，项目总扩建建筑面积约2300㎡，工程总投资匡算2030.89万元。

2.急诊医技楼修缮改造、消险及设备更新项目：本项目主要实施医疗功能区域布局优化、诊疗空间室内装修出新、建筑安全隐患排查整治、智慧物流系统完善。建设内容主要包括眼视光中心、血液透析中心阳性区、内镜中心、急症急救中心、口腔科、心功能检查区及心脑血管病诊疗中心、急诊输液室等区域专项改造，对放疗中心公共区域维修出新、恢复原电梯井道使用、屋面重做防水，改造急诊入口急救平台。本项目涉及改造总建筑面积约12335.00㎡，投资匡算为5934.45万元。
3.综合病房楼提升改造项目：改造对象为西区综合病房楼及其附属配套用房，改造范围含地下一层、地上二十二层（局部二十五层），包括病房楼改造48950㎡，其中5-22层住院区改造35150㎡，4层设备转换及后勤改造4500㎡，3层ICU和中心手术室改造4550㎡，1层血透中心改造4450㎡；病房楼裙房改造3880㎡，其中现状化验、中心实验改造成GCP病房、急诊留观病房2330㎡，现状餐厅、办公室扩建中心手术室扩建1550㎡。改造总面积53600㎡。改造内容涵盖建筑外立面翻新、室内装饰升级，给排水、电气、暖通、医用智能化、医用物流、医用电梯、医用气体、安防弱电、热水系统专项改造，总投资匡算22000万元。

二、采购需求

须依据规范便准完成本项目社会稳定风险评估全流程工作，包含但不限于：

1.编制评估工作方案：明确评估思路、调查范围、调查方式、时间计划、人员安排，报采购人确认。

2.资料收集研读：收集项目立项、规划、土地、环评等基础资料；梳理法律法规、规划政策。

3.风险调查（公众参与）：现场踏勘、走访利益相关方；采取座谈、问卷、入户访谈、舆情收集等多种方式开展公众调查，留存完整调查原始记录、影像、问卷台账，保证调查样本真实有效。调查对象包含周边居民、企事业单位、社区、相关职能部门。

4.风险识别与分析：识别征地拆迁、交通噪声、就医影响、环境影响、民生诉求、信访舆情等各类风险因素；分析风险发生概率、影响程度、风险可控性；判定项目社会稳定风险等级（高/中/低）。

5.制定风险防范化解与应急处置预案：针对识别出的风险点，提出可落地、可操作的风险防控措施、矛盾化解方案、应急处置建议。

6.编制稳评报告：完成社会稳定风险评估报告（含附件、公众调查材料、风险清单、应急预案）。

7.配合专家评审：组织/参加稳评专家评审会，汇报评估成果，根据专家意见修改完善报告。

8.配合主管部门备案：按照政法委/发改等备案部门要求修改材料，提交备案，直至取得备案意见；项目后续审批阶段，配合主管部门答疑、补充材料。

9.后期配套服务：项目实施阶段，采购人需要时提供稳评相关咨询；如发生信访舆情，配合做好稳评技术支撑。

三、技术与质量要求
1.评估工作流程、调查方法、报告深度必须符合江苏省及属地稳评管理规定，成果须通过主管部门备案为验收节点。

2.公众调查必须真实，严禁编造问卷、访谈记录；采购人有权抽查调查原始资料。

3.报告结论客观公正，风险识别全面，防范措施针对性强，不能简单套用模板。

4.全过程资料归档完整，原始调查资料、会议记录、影像资料一并交付采购人。

四、成果交付要求
成果文件：社会稳定风险评估报告书、全套附件（公众调查表、座谈记录、现场照片、风险清单、应急预案、专家评审意见、备案材料）。

交付份数：纸质版4套（1正3副）；电子版全套PDF+可编辑Word，光盘/U盘1套。

交付时限：合同签订后15日历天内提交初稿；评审修改后15天内提交终稿并完成备案。
五、报价要求
经采用的报价及项目清单将作为正式招标文件的参考材料。

联系人：基建处           联系电话：0514-82099607

接收报价截止时间：2026年10月9日17：00

接收地点：扬州大学附属医院西区行政楼基建处217或发送至电子邮箱（736755618@qq.com），邮件名称为公司名称+项目名称。

扬州大学附属医院

稳定性评估报告编制项目项目报价单
供应商名称（盖章）           
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	综合病房楼提升改造项目
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